|  |  |
| --- | --- |
|  | Администрация города Дубны Московской областиУправление народного образования**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение****«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» (ШКОЛА № 10)** |

**П Р И К А З**

**7.11.2017 г. №122/01-10**

**О утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»**

С целью обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по

 образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ГИА, Во исполнении приказа ГОРУНО от 06.10.2017 № 334/1.1-05 «О утверждении дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, на территории города Дубны Московской области в 2018 году,-

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

* 1. Утвердить «План («дорожную карту») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, в 2018 году» (Приложение 1).
	2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

**Приложение 1: План («дорожная карта») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2018 году , 8 л., 1 экз.**

**Директор Л.В. Шиленкова**

**Согласовано**

**Председатель профсоюзного комитета Г.И. Казакова**

Исп. зам. директора по УВР

Ястребова Т.А., р/т 216-60-60\*5103

Ознакомлены с приказом от 7.11.2017 № 122/01-10 «О утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»

»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись | Расшифровка |
|  | Бабанина Е.М. |  |  |  |  |
|  | Власова И.А. |  |  |  |  |
|  | Борисенко О.Н. |  |  |  |  |
|  | Евдокимова М.С. |  |  |  |  |
|  | Калинина М.Р. |  |  |  |  |
|  | Казакова Г.И. |  |  |  |  |
|  | Кобозева А.В. |  |  |  |  |
|  | Клочкова О.В. |  |  |  |  |
|  | Лежнева Т.Г. |  |  |  |  |
|  | Лобова С.В. |  |  |  |  |
|  | Медведева Т.М. |  |  |  |  |
|  | Моисеева С.Э. |  |  |  |  |
|  | Нилова А.С. |  |  |  |  |
|  | Родионова Г.В. |  |  |  |  |
|  | Рубцова Т.Ю. |  |  |  |  |
|  | Михайлова У.В. |  |  |  |  |
|  | Телешова Е.В. |  |  |  |  |
|  | Черняева Н. А. |  |  |  |  |
|  | Шарапова Н.С. |  |  |  |  |
|  | Шиленкова Л.В. |  |  |  |  |
|  | Якимова Ю.А. |  |  |  |  |
|  | Субботина М.М. |  |  |  |  |
|  | Ястребова Т.А. |  |  |  |  |

**Приложение №1**

 **к приказу от 7.11.2017 № 122/01-10**

**«О утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»:**

**ПЛАН («дорожная карта»)**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|  | Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА) за 2017 год: | Август – сентябрь 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Аналитическая справка, Приказ по ОУ |
|  | * Педагогический совет по итогам 2016 – 2017 учебного года с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2017; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников.
 | Август 2017 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протокол ПС |
| * Заседание Методического совета:

-результаты государственной итоговой аттестации 2017 года,-обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников,-обсуждение нововведений государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году. | Август 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова, руководитель МС Ястребова Т.А. | Протокол МС |
| * Совещание при директоре «План деятельности школы по подготовке к ГИА в 2017-2018 учебном году»
 | Август – сентябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Приказ по ОУ, план («Дорожная карта») |
|  | Назначение ответственного по школе за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году. | Сентябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Приказ по ОУ |
|  | Проведение диагностических работ (входной контроль) по математике, русскому языку, истории, географии, биологии с закрытого раздела сайт РЦОИ. Анализ работ. | Сентябрь – октябрь 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова, учителя- предметники | Протоколы, аналитические справки |
|  | Организация и проведение диагностических работ:- в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам через систему СтатГрад,-с закрытого раздела сайта РЦОИ,-по циклограмме муниципальных работ. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова, учителя-предметники | Протоколы по итогам работ |
|  | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной итоговой аттестации.  | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | План психологического сопровождения выпускников |
|  | Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9 в 2018 году. | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Приведение нормативной правовой документации школьного уровня соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | в течение года, по мере выхода федеральных, региональных нормативных правовых актов | Директор Л.В. Шиленкова Л.В заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Нормативно-правовые документы |
|  | Формирование списков экспертов ГИА 2017 – 2018 учебного года из числа учителей ОУ, организация работы по обучению экспертов. | по плану МО МО и АСОУ | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Списки экспертов ГИА  |
|  | Участие в семинаре-практикуме для руководителей ОУ, ГМО, предметных комиссий «Итоги ГИА 2017, задачи по подготовке к ГИА - 2017»: -по плану ГОРУНО подготовки к ГИА,-по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА на муниципальном уровне,- по приказам о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в ОУ,- по планам ОУ по подготовке и проведению к ГИА в 2018 году,-отчёты руководителей ТКК, ТЭК, предметных экзаменационных комиссий. | Октябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Изучение методических рекомендаций АСОУ по подготовке к ЕГЭ | Октябрь 2017 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Губернаторский проект - курсы ПК "Лингвистическое и методическое совершенствование профессиональной компетенции (английский язык , уровни языковой сложности В1-В2; В2-С1)" | Октябрь –ноябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Контроль за повышением квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и ГИА -9 2018 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | Октябрь 2017, в течение учебного года | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Проведение собраний родителей выпускников для освещения вопросов, связанных с проведением ГИА в 2018 г. | Сентябрь, ноябрь, январь, март | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова, классные руководители 9а и 11а классов | Протоколы родительских собраний |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников государственной итоговой аттестации выпускников 9а и 11а классов по предметам по выбору | Октябрь –ноябрь 2017 по плану МО МО и АСОУ | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протокол |
|  | Педагогические советы по итогам каждой четверти, в том числе по вопросам повышения качества образования | Ноябрь 2017, январь 2018, март 2018, июнь 2018 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протоколя ПС |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня и уровня общеобразовательной организации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами | в течение учебного года, по мере выхода федеральных, региональных нормативных правовых актов | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Нормативно-правовые документы |
|  | Изучение кодификаторов, спецификации и демонстрационных вариантов экзаменационных работ 2018 года. | Ноябрь 2017 | Учителя-предметники |  |
|  | Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);-заполнения бланков ответов выпускниками;-критериев оценивания работ;-изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ),- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА выпускников 9-х классов, в т.ч предметов по выбору | Ноябрь 2017 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова, учителя-предметники |  |
|  | Назначение ответственного по школе за формирование РИС в 2018 г. | Ноябрь 2017 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Приказ по ОУ |
|  | Подготовка документов для формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА выпускников 2018 г. | Ноябрь 2017 | Классный руководитель 9а класса Якимова Ю.А., классный руководитель11а класса Ястребова Т.А. |  |
|  | Сбор заявлений выпускников 11а класса на участие в итоговом сочинении (изложении) и заявлений на обработку персональных данных участников ГИА | Ноябрь 2017 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Книги регистрации заявлений |
|  | Участие в совещании с руководителями ОУ по порядку проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов образовательных организаций | Ноябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:- ознакомления с процедурой проведения ГИА;- выбора предметов для сдачи;- ознакомления со сроками подачи заявлений на сдачу ЕГЭ;- ознакомления с результатами ГИА;- ознакомления с правилами подачи и рассмотрения апелляций; | ноябрь 2017-май 2018 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова, классные руководители 9а и 11а классов |  |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов | 07.12.2017;01.02.2018; 03.05. 2018 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее –РИС) | Ноябрь 2017- май 2018 в соответствии с графиком РЦОИ | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Направление на обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» | При необходимости согласно графику АСОУ | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Проведение заседания МС«Анализ результатов диагностических работ в 1 полугодии» | Декабрь 2017 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протокол МС |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА для внесения их в РИС. | Декабрь2017-апрель 2018 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Направление на курсы подготовки председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий Московской области и территориальных предметных комиссий:-на базе ГБОУ ВПО АСОУ,-дистанционная подготовка на базе ФИПИ | -по графику АСОУ-по графику ФИПИ | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., |  |
|  | Сбор заявлений выпускников 11а класса на участие в ЕГЭ | Январь 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Книга регистрации заявлений |
|  | Тренинги, беседы, выступления привлечённых психологов на родительских собраниях, педагогических советах на тему «Профилактика предэкзаменационного стресса в рамках подготовки к ГИА». | январь –май 2018 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Посещение уроков в 9а классе (согласно плана ВШК) с целью:* контроля знаний выпускников, выявления проблем в предметной и методической подготовленности учащихся;
* контроля деятельности учителей-предметников по подготовке к учащихся к ГИА
 | Февраль 2018 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Приказ по ОУ |
|  | Сбор заявлений выпускников 9а класса на участие в ОГЭ, согласий на обработку персональных данных | Февраль 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Книги регистрации заявлений |
|  | Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. | Февраль 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протоколы обучения по заполнению бланков |
|  | Совещание при директоре «Анализ подготовки МБОУ СОШ №10 к ГИА 2017 г.» | Март 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протокол |
|  | Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2017 году \ | Март – апрель 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Анкеты |
|  | Досрочный этап проведения ЕГЭ. | в соответствии с единым расписанием ЕГЭ | Директор Л.В. Шиленкова Л.В |  |
|  | Обеспечение обучения всех категорий ответственных лиц по проведению ГИА-11 и ГИА-9 в ППЭ  | Февраль -май 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Оформление документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11. | Апрель –май 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Проведение работы по осуществлению аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. | Апрель – май 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Приказ о завершении 2017 – 2018 учебного года | Апрель 2018 | Директор Л.В. Шиленкова | Приказ по ОУ |
|  | Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9а и 11а класса к ГИА | Май 2017 | Директор Л.В. Шиленкова | Протоколы ПС |
|  | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Февраль, апрель -июль 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протоколы |
|  | Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9. | Май –июнь 2018 в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГИА-9. | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Подготовка к собеседованию и камеральной проверке по итогам учебного года | Июнь 2018 | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Организация и проведение работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: -подготовка к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам:-организация консультативной помощи | Август-сентябрь 2018 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. | Сентябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году через:-размещение информации на стендах и средствах массовой информации,-работу «горячей линии»,-обновление сайта ОУ,-использование интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ГИА-9, ФИПИ, ФЦТ, АСОУ,В том числе:* О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ,
* О сроках проведения ГИА,
* О сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА,
* Об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи.
 | В течение года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной итоговой аттестации.  | В течение учебного года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова, кл. рук? |  |
|  | Контроль за повышением квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и ГИА -9 2016 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | В течение года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Методическая работа по сопровождению государственной итоговой аттестации:-методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (по запросу),-методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и ГИА-9, для учителей-предметников с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 (по запросу). | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Обеспечение наполняемости сайта ОУ нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | В течение учебного года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ГИА. | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова |  |
|  | Проведение семинаров-совещаний по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2017 году. | В течение учебного года | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Протоколы ознакомления |
|  | Проверка классных журналов 11 класса 2017 – 2018 уч. г., 10 класса 2016-2017 уч. г. и журналов проведения элективных курсов. | В течение года в соответствии с планом ВШК | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Справка ВШК, приказ по ОУ |
|  | Проверка классного журнала 9 класса 2017 – 2018 уч. года | В течение года в соответствии с планом ВШК | заместитель директора по УВР Т.А.Ястребова | Справка ВШК, приказ по ОУ |

**Директор Л.В. Шиленкова**