|  |  |
| --- | --- |
|  | Администрация города Дубны Московской областиУправление народного образования**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение****«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» (ШКОЛА № 10)** |

**П Р И К А З**

**26.10.2016 г. №119/01-10**

**О внесении изменений в приказ по школе от 31.08.2016 №102а/01-10**

**«О назначении ответственных лиц за подготовку и проведение**

**ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2017 году и утверждении**

**Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»**

Во исполнении приказа ГОРУНО от 24.10.2016 № 438/1.1-05 «О внесении изменений в приказ ГОРУНО от 19.08.2016 №267/1.1-05 «Об итогах подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и по завершению 2015-2016 учебного года», —

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

* 1. Приложение 1 «План («дорожную карту») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2017 году» приказа по школе от 31.08.2016 г. №102а/01-10 «О назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2017 году и утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА» изложить в новой редакции (Приложение 1).
	2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

**Приложение 1: План («дорожная карта») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2017 году , 5 л., 1 экз.**

**Директор Л.В. Шиленкова**

**Согласовано**

**Председатель профсоюзного комитета Г.И. Казакова**

Исп. зам. директора по УВР

Лыкова Н.С., р/т 216-60-60\*5103

Ознакомлены с приказом от 26.10.2016 № 119/01-10 «О внесении изменений в приказ по школе от 31.08.2016 № 102а/01-10 «Оназначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2017 году и утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись | Расшифровка |
|  | Бабанина Е.М. |  |  |  |  |
|  | Белков Д. Ю. |  |  |  |  |
|  | Борисенко О.Н. |  |  |  |  |
|  | Евдокимова М.С. |  |  |  |  |
|  | Зорина В.В. |  |  |  |  |
|  | Казакова Г.И. |  |  |  |  |
|  | Кобозева А.В. |  |  |  |  |
|  | Константинова А.К. |  |  |  |  |
|  | Лежнева Т.Г. |  |  |  |  |
|  | Лобова С.В. |  |  |  |  |
|  | Медведева Т.М. |  |  |  |  |
|  | Моисеева С.Э. |  |  |  |  |
|  | Орешин М.А. |  |  |  |  |
|  | Родионова Г.В. |  |  |  |  |
|  | Рубцова Т.Ю. |  |  |  |  |
|  | Руслякова Г.Б. |  |  |  |  |
|  | Телешова Е.В. |  |  |  |  |
|  | Черняева Н. А. |  |  |  |  |
|  | Шарапова Н.С. |  |  |  |  |
|  | Шиленкова Л.В. |  |  |  |  |
|  | Якимова Ю.А. |  |  |  |  |
|  | Ямаева А.Д. |  |  |  |  |
|  | Ястребова Т.А. |  |  |  |  |

**Приложение №1**

 **к приказу от 26.10.2016 № 119/01-10 4**

**«О внесении изменений в приказ по школе от 31.08.2016 № 102а/01-10**

**«О назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов**

 **в 2017 году и утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к ГИА»:**

**ПЛАН («дорожная карта»)**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
|  | Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА) за 2016 год: |  |  |  |
|  | * Педагогический совет по итогам 2015 – 2016 учебного года с использованием аналитических материалов по результатам ГИА-2016; обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников.
 | Август 2016 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протокол ПС |
| * Заседание Методического совета:

-результаты государственной итоговой аттестации 2016 года,-обсуждение вопросов повышения качества образования выпускников,-обсуждение нововведений государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017 году. | Август 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова, руководитель МС Ястребова Т.А. | Протокол МС |
| * Совещание при директоре «План деятельности школы по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году»
 | Август – сентябрь 2016 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Приказ по ОУ, план («Дорожная карта») |
|  | Назначение ответственного по школе за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в 2017 году. | Сентябрь 2016 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Приказ по ОУ |
|  | Проведение диагностических работ (входной контроль) по математике, русскому языку, истории, географии, биологии с закрытого раздела сайт РЦОИ. Анализ работ. | Сентябрь – октябрь 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Протоколы, аналитические справки |
|  | Организация и проведение диагностических работ:- в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам через систему СтатГрад,-с закрытого раздела сайта РЦОИ,-по циклограмме муниципальных работ. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова, учителя-предметники | Протоколы по итогам работ |
|  | Психологическое сопровождение выпускников по вопросам психологической готовности к государственной итоговой аттестации.  | В течение учебного года | Педагог-психолог Зорина В.В.,заместитель директора по УВР Н.С Лыкова | План психологического сопровождения выпускников |
|  | Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9 в 2017 году. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2017 году | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2017 году | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11, по мере поступления федеральных, региональных нормативных правовых документов | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Папки с нормативно-правовыми документами |
|  | Приведение нормативной правовой документации школьного уровня соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами | в течение года, по мере выхода федеральных, региональных нормативных правовых актов | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Нормативно-правовые документы |
|  | Формирование списков экспертов ГИА 2016-2017 учебного года из числа учителей ОУ, организация работы по обучению экспертов. | по плану МО МО и АСОУ | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Списки экспертов ГИА  |
|  | Участие в семинаре-практикуме для руководителей ОУ, ГМО, предметных комиссий «Итоги ГИА 2016, задачи по подготовке к ГИА - 2017»: -по плану ГОРУНО подготовки к ГИА,-по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА на муниципальном уровне,- по приказам о назначении ответственных лиц за проведение ГИА в ОУ,- по планам ОУ по подготовке и проведению к ГИА в 2017 году,-отчёты руководителей ТКК, ТЭК, предметных экзаменационных комиссий. | Октябрь 2016 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Изучение методических рекомендаций АСОУ по подготовке к ЕГЭ | Октябрь 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Проведение собраний родителей выпускников для освещения вопросов, связанных с проведением ГИА в 2017 г. | Сентябрь, ноябрь, январь, март | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протоколы родительских собраний |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов по предметам по выбору | Октябрь –ноябрь 2016 по плану МО МО и АСОУ | Заместитель директора по УВР Н.С Лыкова | Протокол |
| 1. ж
 | Педагогические советы по итогам каждой четверти, в том числе по вопросам повышения качества образования | Ноябрь 2016, январь 2017, март 2017, июнь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протоколя ПС |
|  | Изучение кодификаторов, спецификации и демонстрационных вариантов экзаменационных работ 2017 года. | Ноябрь 2016 | Учителя-предметники |  |
|  | Участие в заседаниях городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов);-заполнения бланков ответов выпускниками;-критериев оценивания работ;-изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ),- изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА выпускников 9-х классов, в т.ч предметов по выбору | Ноябрь 2016 | Заместитель директора по УВП Н.С. Лыкова, учителя-предметники |  |
|  | Назначение ответственного по школе за формирование РИС в 2017 г. | Ноябрь 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова. | Приказ по ОУ |
|  | Подготовка документов для формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА выпускников 2017 г. | Ноябрь 2016 | Классный руководитель 9а класса Моисеева С.Э., классный руководитель11а класса Клочкова О.В. |  |
|  | Формирование пункта проведения итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2016 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Сбор заявлений выпускников 11а класса на участие в итоговом сочинении (изложении) и заявлений на обработку персональных данных участников ГИА | Ноябрь 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Книги регистрации заявлений |
|  | Участие в совещании с руководителями ОУ по порядку проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов образовательных организаций | Ноябрь 2016  | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов | 07.12.2016;01.02.2017; 03.05. 2017 | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее –РИС), в том числе внесение в РИС сведений:-о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11,-о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде,-об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. об участниках итогового сочинения (изложения); -об общественных наблюдателях, в т.ч. о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями,-о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения). | Ноябрь 2016- май 2017в соответствии с графиком РЦОИ | Директор Л.В. Шиленкова, заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Проведение заседания МС«Анализ результатов диагностических работ в 1 полугодии» | Декабрь 2016 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова, руководитель МС Ястребова Т.А. | Протокол МС |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА для внесения их в РИС. | Декабрь2016-апрель 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Сбор заявлений выпускников 11а класса на участие в ЕГЭ | Январь 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Книга регистрации заявлений |
|  | Посещение уроков в 9а классе (согласно плана ВШК) с целью:* контроля знаний выпускников, выявления проблем в предметной и методической подготовленности учащихся;
* контроля деятельности учителей-предметников по подготовке к учащихся к ГИА
 | Февраль 2017 | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Приказ по ОУ |
|  | Сбор заявлений выпускников 9а класса на участие в ОГЭ, согласий на обработку персональных данных | Февраль 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Книги регистрации заявлений |
|  | Мониторинг обученности приемам заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. | Февраль 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протоколы обучения по заполнению бланков |
|  | Совещание при директоре «Анализ подготовки МБОУ СОШ №10 к ГИА 2017 г.» | Март 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протокол |
|  | Мониторинг знания выпускников и их родителей нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 в 2017 году \ | Март – апрель 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Анкеты |
|  | Досрочный этап проведения ЕГЭ. | в соответствии с единым расписанием ЕГЭ | Директор Л.В. Шиленкова Л.В |  |
|  | Обеспечение обучения всех категорий ответственных лиц по проведению ГИА-11 и ГИА-9 в ППЭ  | Февраль -май 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Оформление документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11. | Апрель –май 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Проведение работы по осуществлению аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. | Апрель – май 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Приказ о завершении 2016 – 2017 учебного года | Апрель 2017 | Директор Л.В. Шиленкова | Приказ по ОУ |
|  | Проведение педагогических советов по допуску выпускников 9а и 11а класса к ГИА | Май 2017 | Директор Л.В. Шиленкова | Протоколы ПС |
|  | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. | Февраль, апрель -июль 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С.. Лыкова | Протоколы |
|  | Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 и ГИА-9. | Май –июнь 2017 в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ГИА-9. | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Подготовка к собеседованию и камеральной проверке по итогам учебного года | Июнь 2017 | Заместитель директора по УВР Н.С.. Лыкова |  |
|  | Дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. | Сентябрь 2017 | Директор Л.В. Шиленкова |  |
|  | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2017 году через:-размещение информации на стендах и средствах массовой информации,-работу «горячей линии»,-обновление сайта ОУ,-использование интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, ГИА-9, ФИПИ, ФЦТ, АСОУ,В том числе:* О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ,
* О сроках проведения ГИА,
* О сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и информирования о результатах ГИА,
* Об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи.
 | В течение года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Контроль за повышением квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ЕГЭ и ГИА -9 2016 года, в том числе: оформление заявки и отправка на курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары. | В течение года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Методическая работа по сопровождению государственной итоговой аттестации:-методическое сопровождение учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА (по запросу),-методические консультации, проводимые экспертами ЕГЭ и ГИА-9, для учителей-предметников с целью подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9 (по запросу). | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Обеспечение наполняемости сайта ОУ нормативно-правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА, в т.ч. в форме и по материалам ЕГЭ. | В течение учебного года | Директор Л.В. Шиленкова Л.В., заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Консультирование участников образовательного процесса по вопросам проведения ГИА. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова |  |
|  | Проведение семинаров-совещаний по изучению нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА в 2017 году. | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Протоколы ознакомления |
|  | Проверка классных журналов 11 класса 2016-2017 уч. г., 10 класса 2015-2016 уч. г. и журналов проведения элективных курсов. | В течение года в соответствии с планом ВШК | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Справка ВШК, приказ по ОУ |
|  | Проверка классного журнала 9 класса 2016 – 2017 уч. года | В течение года в соответствии с планом ВШК | Заместитель директора по УВР Н.С. Лыкова | Справка ВШК, приказ по ОУ |

**Директор Л.В. Шиленкова**