**Отчет по исполнению Плана-графика внедрения профессиональных стандартов**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**«Средняя общеобразовательная школа № 10**

**г. Дубны Московской области»**

**(школа № 10) по итогам четвёртого квартала 2016 года первого квартала 2017 года (с нарастанием)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты****(вид документа)** | **Срок исполнения** | **Количество****профессиональных стандартов** **и численность работников по профессиям/должностям** | **Ответственный** | **Примечание** |
| **1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение** |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Приказ директора  | 26 октября 2016 года | 2/ 23(профстандарт педагога) |  | Приказ от 26.10.2016 № 119а/01-10 *«О создании рабочей группы по разработке* *плана действий по переходу на профстандарты»* |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | Разработка плана-графикаИздание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта | 26 октября 2016 года |  | Рабочая группаДиректор | Приказ от 28.10.2016 № 121/01-10*«О внедрении профессиональных стандартов»* |
| 3. | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта в учреждении (организации)  | Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта | 26 октября 2016 года |  | Директор | Приказ от 28.10.2016 № 121/01-10*«О внедрении профессиональных стандартов»* |
| 4. | Ознакомление работников учреждения (организации)на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | 03 ноября 2016 года |  | Директор | Проведено собрание педагогических работников по ознакомлению с нормативными документами по внедрению профессиональных стандартов. Протокол от 21.12.2016 г. |
| 5. | Размещение информации на стенде в учреждении (организации) и на сайте учреждения (организации) | Размещение информации | 4 квартал 2016 годОбновление информациипо мере необходимости. |  | ответственный за внедрение профстандарта, ответственный за ведение сайта | <http://sch10.goruno-dubna.ru/?page_id=755> |
| 6. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной подготовки переподготовки работников | 1 квартал 2017 года |  | Заместитель директора по УВР | Приказ от 05.04.2017г № 29/01-10 *«О назначении ответственного за организацию и проведение аттестации педагогических работников, повышение квалификации в 2017/2018 учебном году и утверждении планов аттестации и повышения квалификации»* |
| 7. | Издание приказа об изменении сроков введения профстандартов и плана-графикавнедрения профессиональных стандартовМуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны Московской области» | Приказ директора | Январь 2017 г. |  | Директор | Приказ № 07а/01-10 от 20.01.2017 г. |
| 8. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной подготовки, переподготовки работников | 1 квартал 2017 года |  | Заместитель директора по УВР | Приказ от 05.04.2017г № 29/01-10 *«О назначении ответственного за организацию и проведение аттестации педагогических работников, повышение квалификации в 2017/2018 учебном году и утверждении планов аттестации и повышения квалификации»* |
| 10. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Педагоги, которым необходимо дополнительное профессиональное образование | 1 квартал 2017 года |  | Заместитель директора по УВР | Приказ от 05.04.2017г № 29/01-10 *«О назначении ответственного за организацию и проведение аттестации педагогических работников, повышение квалификации в 2017/2018 учебном году и утверждении планов аттестации и повышения квалификации»* |

Директор Шиленкова Л.В.